## Burndown TFC
		Informe o dia que concluiu cada requisito

Setup	Dia 2	Requisito 09	To do	Requisito 18	To do	Requisito 27	To do
Requisito 01	Dia 3	Requisito 10	To do	Requisito 19	To do	Requisito 28	To do
Requisito 02	To do	Requisito 11	To do	Requisito 20	To do	Requisito 29	To do
Requisito 03	To do	Requisito 12	To do	Requisito 21	To do	Requisito 30	To do
Requisito 04	To do	Requisito 13	To do	Requisito 22	To do	Requisito 31	To do
Requisito 05	To do	Requisito 14	To do	Requisito 23	To do	Requisito 32	To do
Requisito 06	To do	Requisito 15	To do	Requisito 24	To do	Requisito 33	To do
Requisito 07	To do	Requisito 16	To do	Requisito 25	To do	Requisito 34	To do
Requisito 08	To do	Requisito 17	To do	Requisito 26	To do	Requisito 35	To do

		Dia 1	Dia 2	Dia 3	Dia 4	Dia 5	Dia 6
Estimado	80	67	54	40	27	13	0
Restante	80		75	74	74	74	74

Requisitos	Pontos	Dia 1	Dia 2	Dia 3	Dia 4	Dia 5	Dia 6	To do
Setup	5	0	5	5	5	5	5
Requisito 01	1	0	0	1	1	1	1
Requisito 02	5	0	0	0	0	0	0
Requisito 03	3	0	0	0	0	0	0
Requisito 04	3	0	0	0	0	0	0
Requisito 05	2	0	0	0	0	0	0
Requisito 06	2	0	0	0	0	0	0
Requisito 07	2	0	0	0	0	0	0
Requisito 08	3	0	0	0	0	0	0
Requisito 09	2	0	0	0	0	0	0
Requisito 10	3	0	0	0	0	0	0
Requisito 11	2	0	0	0	0	0	0
Requisito 12	2	0	0	0	0	0	0
Requisito 13	3	0	0	0	0	0	0
Requisito 14	1	0	0	0	0	0	0
Requisito 15	2	0	0	0	0	0	0
Requisito 16	2	0	0	0	0	0	0
Requisito 17	3	0	0	0	0	0	0
Requisito 18	1	0	0	0	0	0	0
Requisito 19	2	0	0	0	0	0	0
Requisito 20	2	0	0	0	0	0	0
Requisito 21	2	0	0	0	0	0	0
Requisito 22	3	0	0	0	0	0	0
Requisito 23	2	0	0	0	0	0	0
Requisito 24	2	0	0	0	0	0	0
Requisito 25	2	0	0	0	0	0	0
Requisito 26	2	0	0	0	0	0	0
Requisito 27	1	0	0	0	0	0	0
Requisito 28	1	0	0	0	0	0	0
Requisito 29	2	0	0	0	0	0	0
Requisito 30	2	0	0	0	0	0	0
Requisito 31	2	0	0	0	0	0	0
Requisito 32	2	0	0	0	0	0	0
Requisito 33	2	0	0	0	0	0	0
Requisito 34	2	0	0	0	0	0	0
Requisito 35	2	0	0	0	0	0	0
Fornecido por Trybe