## Burndown TFC
		Informe o dia que concluiu cada requisito

Setup	Dia 2	Requisito 09	Dia 4	Requisito 18	To do	Requisito 27	To do
Requisito 01	Dia 3	Requisito 10	Dia 4	Requisito 19	To do	Requisito 28	To do
Requisito 02	Dia 3	Requisito 11	Dia 4	Requisito 20	To do	Requisito 29	To do
Requisito 03	Dia 4	Requisito 12	Dia 4	Requisito 21	To do	Requisito 30	To do
Requisito 04	Dia 4	Requisito 13	Dia 4	Requisito 22	To do	Requisito 31	To do
Requisito 05	Dia 4	Requisito 14	Dia 4	Requisito 23	To do	Requisito 32	To do
Requisito 06	Dia 4	Requisito 15	Dia 4	Requisito 24	To do	Requisito 33	To do
Requisito 07	Dia 4	Requisito 16	Dia 4	Requisito 25	To do	Requisito 34	To do
Requisito 08	Dia 4	Requisito 17	Dia 4	Requisito 26	To do	Requisito 35	To do

		Dia 1	Dia 2	Dia 3	Dia 4	Dia 5	Dia 6
Estimado	80	67	54	40	27	13	0
Restante	80		75	69	34	34	34

Requisitos	Pontos	Dia 1	Dia 2	Dia 3	Dia 4	Dia 5	Dia 6	To do
Setup	5	0	5	5	5	5	5
Requisito 01	1	0	0	1	1	1	1
Requisito 02	5	0	0	5	5	5	5
Requisito 03	3	0	0	0	3	3	3
Requisito 04	3	0	0	0	3	3	3
Requisito 05	2	0	0	0	2	2	2
Requisito 06	2	0	0	0	2	2	2
Requisito 07	2	0	0	0	2	2	2
Requisito 08	3	0	0	0	3	3	3
Requisito 09	2	0	0	0	2	2	2
Requisito 10	3	0	0	0	3	3	3
Requisito 11	2	0	0	0	2	2	2
Requisito 12	2	0	0	0	2	2	2
Requisito 13	3	0	0	0	3	3	3
Requisito 14	1	0	0	0	1	1	1
Requisito 15	2	0	0	0	2	2	2
Requisito 16	2	0	0	0	2	2	2
Requisito 17	3	0	0	0	3	3	3
Requisito 18	1	0	0	0	0	0	0
Requisito 19	2	0	0	0	0	0	0
Requisito 20	2	0	0	0	0	0	0
Requisito 21	2	0	0	0	0	0	0
Requisito 22	3	0	0	0	0	0	0
Requisito 23	2	0	0	0	0	0	0
Requisito 24	2	0	0	0	0	0	0
Requisito 25	2	0	0	0	0	0	0
Requisito 26	2	0	0	0	0	0	0
Requisito 27	1	0	0	0	0	0	0
Requisito 28	1	0	0	0	0	0	0
Requisito 29	2	0	0	0	0	0	0
Requisito 30	2	0	0	0	0	0	0
Requisito 31	2	0	0	0	0	0	0
Requisito 32	2	0	0	0	0	0	0
Requisito 33	2	0	0	0	0	0	0
Requisito 34	2	0	0	0	0	0	0
Requisito 35	2	0	0	0	0	0	0
Fornecido por Trybe